## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
Reunião de Kick Off | 4 | 4 |  | 0
Levantamento e Especificação Funcional | 8 | 40 |  | 5 |  | 40
Aceite de Especificação Funcional | 8 | 8 |  | 1 |  | 8
Desenvolvimento |  | 240 |  | 0
Site Survey |  |  |  | 0 |  | 0
Relatório de Site Survey |  |  |  | 0
Apresentação do Relatório de Site Survey |  |  |  | 0
Testes Integrados |  | 24 |  | 3 |  | 24
Treinamento / Material |  | 16 |  | 2 |  | 16
Implantação |  | 24 |  | 3 |  | 24
Documentação do Sistema |  | 16 |  | 0
Operação Inicial Assistida |  | 8 |  | 1 |  | 8
Reuniões de acompanhamento/gerenciamento | 20 |  |  | 0
| 40 | 380 | 0 | 15 |  | 120
20% GP | 79
15% GP | 59.25
10% GP | 39.5
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 6000
Analista PL. | 90 | 34200
Eng. PL | 90 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 1800
42000