## ARCELOR
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
Kickoff | 4 |  |  |  | 4
Especificação |  | 16
Customizações Middleware RFID |  | 120
Teste Integrados |  | 40
Homologação |  | 40
Material de Treinamento |  | 8
Treinamento |  | 8
Acompanhamento |  | 40
GESTÃO DO PROJETO | 27.6
| 31.6 | 272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
20% GP | 55.2
15% GP | 41.4
10% GP | 27.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 6320
Desenvolvedor | 150 | 40800
Eng. PL | 140 | 0
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 720
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 47840 | Preço de Venda
MiddlewareLite
|  | 47840 | total