## ESFORÇO SOFTWARE
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
KICKOFF | 4 | 4
LEVANTAMENTO DE PROCESSO E ESPECIFICAÇÃO |  | 40
CUSTOMIZAÇÕES |  | 160
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM HOMOLOGAÇÃO E PRODUÇÃO |  | 16
CONSULTORIA DBA
OIA |  | 40
GESTÃO DO PROJETO | 45.2
| 49.2 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% GP | 90.4
15% GP | 67.8
10% GP | 45.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 9840
Desenvolvedor | 150 | 67800
Eng. PL | 140 | 0
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 0
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
77640
77640

## Plan1
recebimento