## CD 33
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
Homologação da carga legado para kairos |  | 24
Homologação das funcionalidades |  | 80
Configuração dos Equipamentos para Produção |  | 16
Treinamento de Multiplicadores |  | 8
Treinamento de Supervisores |  | 8
Configuração do Ambiente Kairos (Impressora, Deposito, Setores) |  | 8
RF Survey |  |  | 8
Oia |  | 40 | 16
Treinamento Operacional |  | 40
Germud
Importação de Equipamento
Colocação de DVs
Audiometria
GESTÃO DO PROJETO
| 0 | 224 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
20% GP | 49.6
15% GP | 37.2
10% GP | 24.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 0
Desenvolvedor | 150 | 33600
Eng. PL | 140 | 3360
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 0
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 36960 | Preço de Venda

## CD 02
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
Kickoff | 4 |  |  |  | 4
Especificação Funcional |  |  |  |  | 24
Customização Kairos 3 |  | 80
Homologação |  | 80
Configuração Ambiente Homologação |  | 16
Configuração Ambiente Produção |  | 16
Validação das interfaces de integração |  | 40
Material de Treinamento |  | 16
Treinamento |  | 16
OIA |  | 40
GESTÃO DO PROJETO
| 4 | 304 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
20% GP | 66.4
15% GP | 49.8
10% GP | 33.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 800
Desenvolvedor | 150 | 45600
Eng. PL | 140 | 0
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 5040
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 51440 | Preço de Venda
|  | 20000 | LICENÇA KAIROS 3
71440