## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
VALIDAÇÃO DE ARQUIVOS VOICE LINK |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 80
CUSTOMIZAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ |  | 24
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento | 42
| 50 | 332 | 0 | 0 | 0
20% GP | 66.4
15% GP | 49.8
10% GP | 33.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 7500
Analista PL. | 105 | 34860
Eng. PL | 105 | 0
Desloc. Dias | 120 | 0
42360