## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM |  | 16
CONSTRUÇÃO |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 24
STRESS TEST |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO |  | 8
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO PRODUÇÃO |  | 24
OIA |  | 16
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 16
Acompanhamento
| 4 | 300 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 60
15% GP | 45
10% GP | 30
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 600
Analista PL. | 105 | 31500
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
32100