## ARCELOR
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
Especificação Funcional |  | 16
Customização Kairos para RFID (associacao, recebimento RFID, Expedição Coletor, Controle de Saida RFID, Controle de entrada de veículo, Inspeção no fornecedor, Relatórios) |  | 320
Estudo de Viabilidade |  | 40 | 80
Montagem dos Equipamentos |  |  | 24
Teste Integrado |  | 40 | 40
Treinamento |  | 16 | 8
OIA |  | 24 | 24 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
GESTÃO DO PROJETO
| 0 | 456 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0
20% GP | 126.4
15% GP | 94.8
10% GP | 63.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 0
Desenvolvedor | 150 | 68400
Eng. PL | 140 | 24640
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 0
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 93040 | Preço de Venda
|  | 93040 | total