## ESFORÇO SOFTWARE
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
KICKOFF | 4 |  |  |  | 4
LEVANTAMENTO DE PROCESSO E ESPECIFICAÇÃO |  | 40
CUSTOMIZAÇÕES |  | 120
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 24
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM HOMOLOGAÇÃO E PRODUÇÃO |  | 24
CONSULTORIA DBA | [5 empty] | 16
OIA |  | 40
GESTÃO DO PROJETO | 64.2
| 68.2 | 408 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0
20% GP | 85.6
15% GP | 64.2
10% GP | 42.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 13640
Desenvolvedor | 150 | 61200
Eng. PL | 140 | 0
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 720
DBA | 200 | 3200
Terceiros | 18.75 | 0
78760
|  | 20000 | KAIROS 3 - PICKING - SITE LICENSE
98760