## ESFORÇO SOFTWARE
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
KICKOFF | 4 |  |  |  | 4
RF SURVEY E RELATÖRIO |  |  | 16
LEVANTAMENTO DE PROCESSO E ESPECIFICAÇÃO |  | 40
CUSTOMIZAÇÕES |  | 120
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM HOMOLOGAÇÃO E PRODUÇÃO |  | 24
CONSULTORIA DBA | [5 empty] | 16
OIA |  | 40
GESTÃO DO PROJETO | 88
| 92 | 424 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0
20% GP | 92
15% GP | 69
10% GP | 46
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 18400
Desenvolvedor | 150 | 63600
Eng. PL | 140 | 2240
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 720
DBA | 200 | 3200
Terceiros | 18.75 | 0
88160
|  | 20000 | KAIROS 3 - PICKING - SITE LICENSE
108160