## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ATUAL
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 16
RECONTRUÇÃO DA TASK DE VOZ |  | 40
RECONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 16
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento
| 4 | 316 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 63.2
15% GP | 47.4
10% GP | 31.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 600
Analista PL. | 105 | 33180
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
33780

## LOCALIZAÇÃO DE PALLETS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
TASK DE LOCALIZAÇÃO DE PALLETS |  | 40
CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 16
HOMOLOGAÇÃO |  | 24
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento
| 4 | 276 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 55.2
15% GP | 41.4
10% GP | 27.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 600
Analista PL. | 105 | 28980
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
29580

## ATUALIZAÇÃO + LOCALIZAÇÃO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 16
RECONTRUÇÃO DA TASK DE VOZ + PROCESS DE LOCALIZAÇÃO |  | 80
RECONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO + PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO |  | 160
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 24
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 16
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 24
Acompanhamento
| 4 | 460 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 92
15% GP | 69
10% GP | 46
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 600
Analista PL. | 105 | 48300
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
48900

## SUPORTE
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
CHAMADOS NIVEL 1 PREVISTOS DURANTE 1 ANO (12 LIGAÇÕES COM TEMPO DE 4 HORAS) |  | 48
CHAMADOS NIVEL 2 (CORREÇÕES) DURANTE 1 ANO (2 CHAMADOS DE 40 HORAS PARA SOLUCIONAMENTO) |  | 80
Acompanhamento
| 0 | 128 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 25.6
15% GP | 19.2
10% GP | 12.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 0
Analista PL. | 105 | 13440
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
13440

## RESUMO
PROPOSTAS |  | HORAS (SOFTWARE + GERENCIA) | CUSTO ESTIMADO
PROPOSTA UNITÁRIA | PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMAATUAL E CORREÇÕES DE BUGS | 320 | 33780
PROPOSTA UNITÁRIA | PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE PALLETS (SOMENTE) | 280 | 29580
PROPOSTA ANUAL | PROPOSTA DE SUPORTE SEAL (VALOR ANUAL) | 128 | 13440
PROPOSTA SUGERIA (PARA FECHAR) | PROPOSTA PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ATUAL, CORREÇÃO DE BUGS E IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE PALLETS | 464 | 48900