## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ATUAL
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 16
RECONTRUÇÃO DA TASK DE VOZ |  | 40
RECONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 80
STRESS TEST |  | 24
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 70
| 78 | 380 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 76
15% GP | 57
10% GP | 38
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 11700
Analista PL. | 105 | 39900
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
51600

## LOCALIZAÇÃO DE PALLETS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
TASK DE LOCALIZAÇÃO DE PALLETS |  | 40
CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 24
HOMOLOGAÇÃO |  | 24
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 26
| 34 | 268 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 53.6
15% GP | 40.2
10% GP | 26.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 5100
Analista PL. | 105 | 28140
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
33240

## RECEBIMENTO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 0
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
TASK DE RECEBIMENTO |  | 40
CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 8
HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 21.6
| 21.6 | 216 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 43.2
15% GP | 32.4
10% GP | 21.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 3240
Analista PL. | 105 | 22680
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
25920

## INVENTÁRIO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 0
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
TASK DE INVENTÁRIO |  | 40
CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 8
HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 21.6
| 21.6 | 216 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 43.2
15% GP | 32.4
10% GP | 21.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 3240
Analista PL. | 105 | 22680
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
25920

## ABASTECIMENTO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 0
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
TASK DE ABASTECIMENTO |  | 40
CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 8
HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 21.6
| 21.6 | 216 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 43.2
15% GP | 32.4
10% GP | 21.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 3240
Analista PL. | 105 | 22680
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
25920

## ATUALIZAÇÃO + LOCALIZAÇÃO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 16
RECONTRUÇÃO DA TASK DE VOZ + PROCESS DE LOCALIZAÇÃO |  | 80
RECONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO + PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO |  | 160
TESTES INTEGRADOS |  | 80
STRESS TEST |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 16
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 24
Acompanhamento | 102
| 106 | 532 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 106.4
15% GP | 79.8
10% GP | 53.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 15900
Analista PL. | 105 | 55860
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
71760

## SUPORTE
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
CHAMADOS NIVEL 1 PREVISTOS DURANTE 1 ANO (12 LIGAÇÕES COM TEMPO DE 4 HORAS) |  | 48
CHAMADOS NIVEL 2 (CORREÇÕES) DURANTE 1 ANO (2 CHAMADOS DE 40 HORAS PARA SOLUCIONAMENTO) |  | 80
Acompanhamento
| 0 | 128 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 25.6
15% GP | 19.2
10% GP | 12.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 0
Analista PL. | 105 | 13440
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
13440

## RESUMO
PROPOSTAS |  | HORAS (SOFTWARE + GERENCIA) | CUSTO ESTIMADO
PROPOSTA UNITÁRIA | PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMAATUAL E CORREÇÕES DE BUGS | 458 | 51600
PROPOSTA UNITÁRIA | PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE PALLETS (SOMENTE) | 302 | 33240
PROPOSTA ANUAL | PROPOSTA DE SUPORTE SEAL (VALOR ANUAL) | 128 | 13440
PROPOSTA SUGERIA (PARA FECHAR) | PROPOSTA PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ATUAL, CORREÇÃO DE BUGS E IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE PALLETS | 638 | 71760

## RESUMO GERAL
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 16 |  | 40
RECONTRUÇÃO DA TASK DE VOZ + PROCESS DE LOCALIZAÇÃO |  | 80
RECONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO + PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO |  | 160
RECEBIMENTO |  | 80
ABASTECIMENTO |  | 80
INVENTÁRIO |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 80
STRESS TEST |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 16
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 24
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 40
Acompanhamento | 88
| 92 | 860 | 0 | 40 | 0 |  | 0
20% GP | 172
15% GP | 129
10% GP | 86
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 13800
Analista PL. | 105 | 90300
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 8400
Desloc. Dias | 120 | 0
112500

## RESUMO 2
PROPOSTAS SEPARADAS | HORAS | VALOR | TOTAL SEPARADAS
SOMENTE ATUALIZAÇÃO KAIROS | 458 | 51600 | 162600
LOCALIZAÇÃO DE PALLETS | 302 | 33240
RECEBIMENTO | 237.6 | 25920
ABASTECIMENTO | 237.6 | 25920
INVENTÁRIO | 237.6 | 25920
PROPOSTA UNIFICADA | HORAS | VALOR TOTAL
ATUALIZAÇÃO + NOVOS PROCESSOS | 992 | 112500