## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ATUAL
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 16
RECONTRUÇÃO DA TASK DE VOZ |  | 40
RECONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 80
STRESS TEST |  | 24
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 49
| 57 | 380 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 76
15% GP | 57
10% GP | 38
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 8550
Analista PL. | 105 | 39900
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
48450

## LOCALIZAÇÃO DE PALLETS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
TASK DE LOCALIZAÇÃO DE PALLETS |  | 40
CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 24
HOMOLOGAÇÃO |  | 24
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 32
| 40 | 268 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 53.6
15% GP | 40.2
10% GP | 26.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 6000
Analista PL. | 105 | 28140
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
34140

## RECEBIMENTO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 0
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
TASK DE RECEBIMENTO |  | 40
CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 8
HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 33
| 33 | 216 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 43.2
15% GP | 32.4
10% GP | 21.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 4950
Analista PL. | 105 | 22680
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
27630

## INVENTÁRIO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 0
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
TASK DE INVENTÁRIO |  | 40
CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 8
HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 33
| 33 | 216 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 43.2
15% GP | 32.4
10% GP | 21.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 4950
Analista PL. | 105 | 22680
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
27630

## ABASTECIMENTO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 0
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
TASK DE ABASTECIMENTO |  | 40
CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 8
HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 16
Acompanhamento | 32
| 32 | 216 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 43.2
15% GP | 32.4
10% GP | 21.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 4800
Analista PL. | 105 | 22680
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
27480

## RESUMO GERAL
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 16 |  | 40
RECONTRUÇÃO DA TASK DE VOZ + PROCESS DE LOCALIZAÇÃO |  | 80
RECONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO + PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO |  | 160
RECEBIMENTO |  | 80
ABASTECIMENTO |  | 80
INVENTÁRIO |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 80
STRESS TEST |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 16
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 24
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 40
Acompanhamento | 125
| 129 | 860 | 0 | 40 | 0 |  | 0
20% GP | 172
15% GP | 129
10% GP | 86
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 19350
Analista PL. | 105 | 90300
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 8400
Desloc. Dias | 120 | 0
118050

## RESUMO 2
PROPOSTAS SEPARADAS | HORAS | VALOR | TOTAL SEPARADAS
SOMENTE ATUALIZAÇÃO KAIROS | 437 | 48450 | 165330
LOCALIZAÇÃO DE PALLETS | 308 | 34140
RECEBIMENTO | 249 | 27630
ABASTECIMENTO | 248 | 27480
INVENTÁRIO | 249 | 27630
PROPOSTA UNIFICADA | HORAS | VALOR TOTAL
ATUALIZAÇÃO + NOVOS PROCESSOS | 1029 | 118050