## SEPARAÇÃO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
CUSTOMIZAÇÃO / DESENVOLVIMENTO |  | 320
TESTES INTEGRADOS |  | 120
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  |  |  | 60
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 24
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento
| 4 | 756 | 0 | 60 | 0 |  | 0
20% GP | 151.2
15% GP | 113.4
10% GP | 75.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 600
Analista PL. | 105 | 79380
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 12600
Desloc. Dias | 120 | 0
|  | 92580 | Preço de Venda

## PRODUÇÃO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
CUSTOMIZAÇÃO / DESENVOLVIMENTO |  | 180
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  |  |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento
| 4 | 528 | 0 | 40 | 0 |  | 0
20% GP | 105.6
15% GP | 79.2
10% GP | 52.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 600
Analista PL. | 105 | 55440
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 8400
Desloc. Dias | 120 | 0
|  | 64440 | Preço de Venda

## SEPARAÇÃO + PRODUÇÃO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
CUSTOMIZAÇÃO / DESENVOLVIMENTO |  | 500
TESTES INTEGRADOS |  | 120
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  |  |  | 60
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 24
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40
OIA |  | 80
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento
| 4 | 976 | 0 | 60 | 0 |  | 0
20% GP | 195.2
15% GP | 146.4
10% GP | 97.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 600
Analista PL. | 105 | 102480
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 12600
Desloc. Dias | 120 | 0
|  | 115680 | Preço de Venda