## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 80
CUSTOMIZAÇÃO / DESENVOLVIMENTO |  | 320
TESTES INTEGRADOS |  | 160
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  |  |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40
OIA (3 meses) |  | 480
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 40
Acompanhamento | 127.6
| 135.6 | 1276 | 0 | 40 | 0 |  | 0
20% GP | 255.2
15% GP | 191.4
10% GP | 127.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 20340
Analista PL. | 105 | 133980
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 8400
Desloc. Dias | 120 | 0
|  | 162720 | Preço de Venda