## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
VALIDAÇÃO DE ARQUIVOS VOICE LINK |  | 80
CONSTRUÇÃO |  | 0
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 0
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ |  | 24
OIA |  | 24
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 16
|  | 292 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 58.4
15% GP | 43.8
10% GP | 29.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 0
Analista PL. | 90 | 26280
Eng. PL | 90 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
26280