## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
VALIDAÇÃO DE ARQUIVOS VOICE LINK |  | 80
CONSTRUÇÃO |  | 0
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 0
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ |  | 24
OIA |  | 24
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA | 23 | 16
| 31 | 308 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 61.6
15% GP | 46.2
10% GP | 30.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 4650
Analista PL. | 105 | 32340
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
36990