## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 8
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 120
MODELAGEM DE DADOS |  | 160
CONSTRUÇÃO |  | 1080
MONTAGEM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 160
HOMOLOGAÇÃO |  | 160
STRESS TEST |  | 80
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 40
TREINAMENTO
MONTAGEM AMBIENTE PRODUÇÃO |  | 40
OIA |  | 160
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 40
|  | 2088 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 417.6
15% GP | 313.2
10% GP | 208.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 0
Analista PL. | 105 | 219240
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
219240