## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
KICKOFF |  | 4 | 4 |  | 4
SITE SURVEY E RELATÓRIO |  |  | 16 |  | 16
CONFIGURAR 20 COLETORES |  |  | 8 |  | 8
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  |  |  |  | 40
CUSTOMIZAÇÃO / DESENVOLVIMENTO |  | 120
TESTES INTEGRADOS |  | 40 | 16 |  | 16
HOMOLOGAÇÃO |  | 40 |  |  | 8
STRESS TEST |  | 16 |  |  | 4
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24 | 8
TREINAMENTO |  | 8 | 8
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 24
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
GESTÃO DO PROJETO | 75
| 75 | 340 | 60 | 0 | 96 | 0 | 0
20% GP | 99.2
15% GP | 74.4
10% GP | 49.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 15000
Desenvolvedor | 150 | 51000
Eng. PL | 140 | 8400
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 17280
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 91680 | Preço de Venda