## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4 | 4
SITE SURVEY E RELATÓRIO |  |  | 16
CONFIGURAR 20 COLETORES |  |  | 8
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
CUSTOMIZAÇÃO / DESENVOLVIMENTO |  | 280
TESTES INTEGRADOS |  | 80 | 16
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  |  |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24 | 8
TREINAMENTO |  | 16 | 16
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento | 66.8
| 74.8 | 668 | 68 | 40 | 0 |  | 0
20% GP | 147.2
15% GP | 110.4
10% GP | 73.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 11220
Analista PL. | 105 | 70140
Eng. PL | 105 | 7140 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 8400
Desloc. Dias | 120 | 0
|  | 96900 | Preço de Venda