## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
CUSTOMIZAÇÃO / DESENVOLVIMENTO |  | 120
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 16
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 8
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 24
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento | 38
| 42 | 380 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 76
15% GP | 57
10% GP | 38
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 6300
Analista PL. | 105 | 39900
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
46200