## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
CUSTOMIZAÇÃO / DESENVOLVIMENTO |  | 280
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento | 66.8
| 70.8 | 668 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 133.6
15% GP | 100.2
10% GP | 66.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 10620
Analista PL. | 105 | 70140
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
80760