## CD 33
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
Homologação da carga legado para kairos |  | 24
Homologação das funcionalidades |  | 56
Configuração dos Equipamentos para Produção |  | 16
Treinamento de Multiplicadores |  | 16
Treinamento de Supervisores |  | 8
Configuração do Ambiente Kairos (Impressora, Deposito, Setores) |  | 8 | [5 empty] | PONTOS DE ATENÇÃO PARA TEMPO DE CRONOGRAMA
RF Survey |  |  | 16
OIA |  | 80 | 24
Treinamento Operacional |  | 40
Germud
Importação de Equipamento
Colocação de DVs
Audiometria
GESTÃO DO PROJETO | 58
| 58 | 248 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
20% GP | 57.6
15% GP | 43.2
10% GP | 28.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 11600
Desenvolvedor | 150 | 37200
Eng. PL | 140 | 5600
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 0
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 54400 | Preço de Venda

## CD 02
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
Especificiação Tecnica/Funcional (Peso Variado) |  |  |  |  | 24
Alteração na Base (Tolerancia, Peso Informado) | [5 empty] | 24
Aceite da alteração da base
Alteração no Legado
Customização (Task, Kairos, Importador, Listener) |  | 120
RELATÓRIOS ??????? |  | 0
Homologação da carga legado para kairos |  | 24
Homologação das funcionalidades |  | 96
Configuração dos Equipamentos para Produção |  | 16
Treinamento de Multiplicadores |  | 16
Treinamento de Supervisores |  | 8 | [5 empty] | PONTOS DE ATENÇÃO PARA TEMPO DE CRONOGRAMA
Configuração do Ambiente Kairos (Impressora, Deposito, Setores) |  | 8
RF Survey |  |  | 16
OIA |  | 80 | 24
Treinamento Operacional |  | 40
Germud
Importação de Equipamento
Colocação de DVs
Audiometria
GESTÃO DO PROJETO | 99
| 99 | 408 | 40 | 0 | 24 | 24 | 0
20% GP | 99.2
15% GP | 74.4
10% GP | 49.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 19800
Desenvolvedor | 150 | 61200
Eng. PL | 140 | 5600
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 4320
DBA | 200 | 4800
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 95720 | Preço de Venda