## CD 33
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
Homologação da carga legado para kairos |  | 24
Homologação das funcionalidades |  | 80
Configuração dos Equipamentos para Produção |  | 16
Treinamento de Multiplicadores |  | 8
Treinamento de Supervisores |  | 8
Configuração do Ambiente Kairos (Impressora, Deposito, Setores) |  | 8
RF Survey |  |  | 8
Oia |  | 40 | 16
Treinamento Operacional |  | 40
Germud
Importação de Equipamento
Colocação de DVs
Audiometria
GESTÃO DO PROJETO
| 0 | 224 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
20% GP | 49.6
15% GP | 37.2
10% GP | 24.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 0
Desenvolvedor | 150 | 33600
Eng. PL | 140 | 3360
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 0
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 36960 | Preço de Venda

## CD 02
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
Especificiação Tecnica/Funcional (Peso Variado) |  |  |  |  | 24
Alteração na Base (Tolerancia, Peso Informado) | [5 empty] | 16
Aceite da alteração da base
Customização (Task, Kairos, Importador, Listener) |  | 120
RELATÓRIOS ?
Homologação da carga legado para kairos |  | 24
Homologação das funcionalidades |  | 80
Configuração dos Equipamentos para Produção |  | 16
Treinamento de Multiplicadores |  | 8
Treinamento de Supervisores |  | 8
Configuração do Ambiente Kairos (Impressora, Deposito, Setores) |  | 8
RF Survey |  |  | 8
Oia |  | 40 | 16
Treinamento Operacional |  | 40
Germud
Importação de Equipamento
Colocação de DVs
Audiometria
GESTÃO DO PROJETO
| 0 | 344 | 24 | 0 | 24 | 16 | 0
20% GP | 81.6
15% GP | 61.2
10% GP | 40.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 0
Desenvolvedor | 150 | 51600
Eng. PL | 140 | 3360
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 4320
DBA | 200 | 3200
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 62480 | Preço de Venda