## MELHORIAS - PRIORIDADE 1
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MELHORIAS PRIORIDADE 1 |  | 8
RETIRAR A CONSUTA - (QUANTO FALTA, PESO, CUBAGEM) |  | 4
PALETE PARCIAL - SOMENTE 20 MINUTOS ANTES DO FECHAMENTO DE CADA TURNO. |  | 24
COLOCAR DIGITO VERIFICADOR NA ETIQUETA |  | 24
REGISTAR USUARIO NO ATO DA ABERTURA DO PALETE |  | 32
TESTES INTEGRADOS |  | 24
HOMOLOGAÇÃO |  | 16
ACOMPANHAMENTO |  | 24
Acompanhamento | 7.6
| 7.6 | 156 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 31.2
15% GP | 23.4
10% GP | 15.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 1140
Analista PL. | 105 | 16380
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 0
Desloc. Dias | 120 | 0
|  | 17520 | Preço de Venda

## MELHORIAS - PRIORIDADE 2
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MELHORIAS PRIORIDADE 2 |  | 40
CUSTOMIZAÇÕES DAS MELHORIAS |  | 686 |  | 24
PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO |  | 16
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
PUBLICAÇÃO PRODUÇÃO |  | 8
ACOMPANHAMENTO |  | 40
Acompanhamento
| 0 | 870 | 0 | 24 | 0 |  | 0
20% GP | 174
15% GP | 130.5
10% GP | 87
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 0
Analista PL. | 105 | 91350
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 5040
Desloc. Dias | 120 | 0
|  | 96390 | Preço de Venda

## MELHORIAS - PRIORIDADE 3
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MELHORIAS PRIORIDADE 3 |  | 40
CUSTOMIZAÇÕES DAS MELHORIAS |  | 444 |  | 24
PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO |  | 8
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
PUBLICAÇÃO PRODUÇÃO |  | 8
ACOMPANHAMENTO |  | 24
Acompanhamento
| 0 | 564 | 0 | 24 | 0 |  | 0
20% GP | 112.8
15% GP | 84.6
10% GP | 56.4
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 0
Analista PL. | 105 | 59220
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 5040
Desloc. Dias | 120 | 0
|  | 64260 | Preço de Venda

## SEPARAÇÃO POR SETOR
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MELHORIAS PRIORIDADE 2 |  | 40
CUSTOMIZAÇÕES DAS MELHORIAS |  | 320 |  | 24
PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO |  | 8
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
PUBLICAÇÃO PRODUÇÃO |  | 8
ACOMPANHAMENTO |  | 40
Acompanhamento
| 0 | 536 | 0 | 24 | 0 |  | 0
20% GP | 107.2
15% GP | 80.4
10% GP | 53.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 0
Analista PL. | 105 | 56280
Eng. PL | 105 | 0 |  |  | Dólar | 1.8
DBA | 210 | 5040
Desloc. Dias | 120 | 0
|  | 61320 | Preço de Venda