## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 8
DBA | 40
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM |  | 40
CONSTRUÇÃO |  | 200
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 24
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO PRODUÇÃO |  | 24
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento | 56
| 104 | 560 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 112
15% GP | 84
10% GP | 56
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 15600
Analista PL. | 105 | 58800
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
74400