## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 0
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
MODELAGEM DE DADOS |  | 0
CONSTRUÇÃO |  | 40
MONTAGEM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO |  | 0 | 8
TESTES INTEGRADOS |  | 8 | 8
HOMOLOGAÇÃO |  | 0
STRESS TEST |  | 0
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 0
TREINAMENTO |  | 2 | 2
MONTAGEM AMBIENTE PRODUÇÃO |  | 0
OIA |  | 8 | 8
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 0
|  | 82 | 26 | 0 |  | 0
20% GP | 21.6
15% GP | 16.2
10% GP | 10.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 0
Analista PL. | 105 | 8610
Eng. PL | 105 | 2730 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
11340