## ESFORÇO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4 | 4
SITE SURVEY (ANÁLISE DE VIABILIDADE TECNOLÓGICA) |  |  | 40
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
RELATÓRIO DE VIABILIDADE TECNOLÓGICA |  |  | 16
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NOS 2 PORTAIS |  |  | 8
CONFIGURAÇÃO/GRAVAÇÃO DOS TAGS |  |  | 16
CONFIGURAÇÃO DOS COLETORES/LEITORES |  |  | 8
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 24
PROCESSO DE CONFERENCIA DE EXPEDIÇÃO RFID |  | 80
PROCESSO DE CONFERENCIA DE RECEBIMENTO RFID |  | 80
PROCESSO DE DEVOLUÇÃO |  | 80
INVENTÁRIO |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 80 | 16
STRESS TEST |  | 16
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 16
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16 | 16
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8 | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 24 | 16
OIA |  | 24 | 40
Acompanhamento | 65
| 73 | 612 | 188 | 0 |  | 0
20% GP | 160
15% GP | 120
10% GP | 80
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 10950
Analista PL. | 105 | 64260
Eng. PL | 105 | 19740 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
94950