## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 8
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
MODELAGEM |  | 16
CONSTRUÇÃO |  | 200
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 24
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO |  | 8
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO PRODUÇÃO |  | 24
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento | 50.4
| 58.4 | 504 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 100.8
15% GP | 75.6
10% GP | 50.4
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 8760
Analista PL. | 105 | 52920
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
61680