## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 0
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 4
CONSTRUÇÃO |  | 80
TESTES INTEGRADOS (considerando stress test) |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 24
STRESS TEST |  | 0
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO |  | 4
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO |  | 16
OIA |  | 8
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA | 19.2 | 8
| 19.2 | 192 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 38.4
15% GP | 28.8
10% GP | 19.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 2880
Analista PL. | 105 | 20160
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
23040