## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
INICIAÇÃO - KICKOFF | 8 | 24
LEVANTAMENTO |  | 160
MODELAGEM |  | 56
CONSTRUÇÃO |  | 528
TESTES INTEGRADOS |  | 320
HOMOLOGAÇÃO |  | 192
STRESS TEST
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 64
TREINAMENTO |  | 64
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ |  | 64
OIA |  | 160
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 40
Acompanhamento | 334.4
| 342.4 | 1672 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 334.4
15% GP | 250.8
10% GP | 167.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 51360
Analista PL. | 105 | 175560
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
226920