## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE DADOS |  | 24
CONSTRUÇÃO |  | 320
MONTAGEM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO |  | 16
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 24
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO |  | 16
MONTAGEM AMBIENTE PRODUÇÃO |  | 16
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 16
| 61.2 | 612 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 122.4
15% GP | 91.8
10% GP | 61.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 9180
Analista PL. | 105 | 64260
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
73440