## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE DADOS |  | 24
CONSTRUÇÃO |  | 320
MONTAGEM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO |  | 16
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 24
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO |  | 16
MONTAGEM AMBIENTE PRODUÇÃO |  | 16
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 16
REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO | 84
| 92 | 612 | 0 | 0 | 0
20% GP | 122.4
15% GP | 91.8
10% GP | 61.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 13800
Analista PL. | 105 | 64260
Eng. PL | 105 | 0
Desloc. Dias | 120 | 0
78060