## Esforços
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4 | 4
SITE SURVEY |  |  | 4
RELATÓRIO DE SITE SURVEY |  |  | 8
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITE SURVEY |  |  | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 24
VALIDAÇÃO DBA |  |  |  | 16
PROCESSO DE IMPORTAÇÃO |  | 40
MODULO DE GESTÃO WEB |  | 80
MODULO DE CONTROLE DE PERIFÉRICOS |  | 120
CONFIGURAÇÃO DO MICROCONTROLADOR |  |  | 8
TESTES INTEGRADOS |  | 40 | 24
STRESS TEST |  | 16
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 16
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16 | 16
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8 | 8
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO PRODUÇÃO |  | 8 | 8
OIA |  | 40 | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24 | 16
ACOMPANHAMENTO | 59
| 67 | 532 | 140 | 16 | 0 |  | 0
20% GP | 134.4
15% GP | 100.8
10% GP | 67.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 10050
Analista PL. | 105 | 55860
Eng. PL | 105 | 14700 |  |  | Dólar | 2.2
DBA | 210 | 3360
Desloc. Dias | 120 | 0
83970

## HW
NOVARTIS - Hardware para sistema de identificação em esteira
Descrição | Venda Unitário (US$) | Qtde | Total (US$) | Servidores não contemplados
MICROCONTROLADOR | 7000 | 1 | 7000
Caixas de Proteção não contempladas
Total Equipamentos(US$) |  |  | 7000