## ESFORÇO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 24
PROCESSO DE IMPORTAÇÃO |  | 40
MODULO DE GESTÃO WEB |  | 80
MODULO DE CONTROLE DE PERIFÉRICOS |  | 120
TESTES INTEGRADOS |  | 40
STRESS TEST |  | 16
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 16
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 16
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 24
OIA |  | 40
Acompanhamento
| 4 | 508 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 101.6
15% GP | 76.2
10% GP | 50.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 600
Analista PL. | 105 | 53340
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
53940