## COLETORES
ONIX
PENDÊNCIAS DO COLETOR DE DADOS
TECNOLOGIA | PRIORIDADE | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO | ESFORÇO ESTIMADO
COLETOR | 1 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS RUIM | Operadores estão reclamando que está dificil de ler os brincos de código de barras
COLETOR | 1 | ENCURAR A LISTA DE RAÇAS | Nova listagem já foi fornecida, verificar a ordem de carregamento no coletor, verificando-se o mesmo irá obdecer a lista enviada, ou será necessário colocar uma numeração na lista | 4
COLETOR | 2 | ALTERAR A SEQUENCIA DA TELA DE PASTAGEM TEM QUE SER A ÚLTIMA | Santos havia realizado a alteração, mas aparentemente não está funcionando de acordo com Wagner Bernardes | 8
COLETOR | 3 | SOLICITAR DATA E HORA DO TRABALHO | A data e hora estão vindo errados do coletor do sistema, quando o coletor é zerado, as configurações são perdidas | 4
COLETOR | 4 | HABILITAR GPS |  | ?
COLETOR | 5 | NOVA FUNÇÃO - INSEMINAÇÃO | Registrar Animal + Data | 16
COLETOR | 6 | NOVA FUNÇÃO - PRENHEZ CONFIRMADA | Registrar Animal + Data | 16
COLETOR | 7 | NOVA FUNÇÃO - PARIÇÃO | Registrar Animal + Data + Sexo da Cria | 16
COLETOR | 8 | NOVA FUNÇÃO - DESMAMA | Registrar Animal + Data | 16
COLETOR | 9 | NOVA FUNÇÃO - CASTRAÇÃO | Registrar Animal + Data | 16

## WEB
ONIX
PENDÊNCIAS DO SOFTWARE DA WEB
TECNOLOGIA | PRIORIDADE | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO | ESFORÇO ESTIMADO
WEB | 1 | RELATÓRIO DAS MOVIMENTAÇÕES NA ENTRADA NA PROPRIEDADE | ANIMAIS DO PERÍODO DE DATAS | 8
WEB | 2 | RELATÓRIO DAS PESAGENS POR PERÍODO | ANIMAIS DO PERÍODO DE DATAS | 8
WEB | 3 | RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES POR PERÍODO | ANIMAIS DO PERÍODO DE DATAS | 8
WEB | 4 | RELATÓRIO DAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS | ANIMAIS DO PERÍODO DE DATAS | 8
WEB | 5 | RELATÓRIO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTERNAS | ANIMAIS DO PERÍODO DE DATAS | 8
WEB | 6 | RELATÓRIO DAS MOVIMENTAÇÕES DE SAIDA | ANIMAIS DO PERÍODO DE DATAS | 8
WEB | 7 | RELATÓRIO DE VACAS INSEMIDADAS | ANIMAIS DO PERÍODO SELECIONADA + DATA INSEMINAÇÃO | 8
WEB | 8 | RELATÓRIO DE VACAS PRENHES | ANIMAIS DO PERÍODO SELECIONADO + DATA DA CONFIRMAÇÃO DA PRENHEZ | 8
WEB | 9 | RELATÓRIO DE VACAS PARIDAS | ANIMAIS DO PERÍODO + DATA DE PARIÇÃO | 8
WEB | 10 | BEZERROS DESMAMADOS | ANIMAIS DO PERÍODO + DATA DA DESMAMA + MÃE | 8
WEB | 11 | CASTRAÇÃO | ANIMAIS DO PERÍODO SELECIONADO + CASTRAÇÃO | 8