## EQUIPLEX
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
KICKOFF | 4 |  |  |  | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  |  |  |  | 24
CUSTOMIZAÇÕES |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 16
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO |  | 24
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM HOMOLOGAÇÃO E PRODUÇÃO |  | 40
DOCUMENTAÇÃO |  | 24
CONSULTORIA DBA | [5 empty] | 16
OIA |  | 40
GESTÃO DO PROJETO | 32.4
| 36.4 | 360 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0
20% GP | 80.8
15% GP | 60.6
10% GP | 40.4
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 7280
Desenvolvedor | 150 | 54000
Eng. PL | 140 | 0
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 5040
DBA | 200 | 3200
Terceiros | 18.75 | 0
69520
|  | 20000 | KAIROS 3 - PICKING - SITE LICENSE
89520