## CD 02
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
KICKOFF | 4 |  |  |  | 4
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS |  | 40
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
CONSTRUÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO MIDDLEWARE (CADASTROS, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, SEPARAÇÃO, CONFERENCIA E INVENTÁRIO, RELATÓRIOS) VOZ |  | 720 |  |  |  | 24
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
TREINAMENTO |  | 40
OIA |  | 40
GESTÃO DO PROJETO | 144
| 148 | 960 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0
20% GP | 197.6
15% GP | 148.2
10% GP | 98.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 29600
Desenvolvedor | 150 | 144000
Eng. PL | 140 | 0
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 720
DBA | 200 | 4800
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 179120 | Preço de Venda
179120