## ESFORÇO SW
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
SEAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DEFINIÇÃO DE ESFORÇO DE SOFTWARE
COORDENADORIA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE |  |  |  | POLÍCIA MILITAR - BRASILIA
ID | PROCESSO | ESPECIFICAÇÃO | MODELAGEM | CONSTRUÇÃO | TESTE INTEGRADO | HOMOLOGAÇÃO | TOTAL | ESFORÇO | HORAS
WEB | COMPRAS (CADASTRAMENTO DE ITENS) | 4 | 2 | 40 | 4 | 4 | 54 | KICKOFF | 4
WEB | PCP (GERAÇÃO DE TRABALHO) | 4 | 2 | 120 | 4 | 4 | 134 | ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL | 116
WEB | RECEBIMENTO | 4 | 2 | 80 | 4 | 4 | 94 | MODELAGEM DE DADOS | 58
WEB | QUARENTENA | 4 | 2 | 80 | 4 | 4 | 94 | CONSTRUÇÃO | 2160
WEB | WMS | 4 | 2 | 120 | 4 | 4 | 134 | MONTAGEM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO | 40
WEB | SEPARAÇÃO | 4 | 2 | 80 | 4 | 4 | 94 | TESTES INTEGRADOS | 90
WEB | TRANSFERÊNCIA | 4 | 2 | 80 | 4 | 4 | 94 | HOMOLOGAÇÃO | 90
WEB | EXPEDIÇÃO | 4 | 2 | 80 | 4 | 4 | 94 | STRESS TEST | 40
WEB | INVENTÁRIO | 4 | 2 | 120 | 4 | 4 | 134 | MATERIAL DE TREINAMENTO | 24
WEB | COCKPIT | 4 | 2 | 120 | 4 | 4 | 134 | TREINAMENTO | 24
WEB | VAREJO | 4 | 2 | 40 | 4 | 4 | 54 | MONTAGEM AMBIENTE PRODUÇÃO | 40
WEB | TROCA | 4 | 2 | 40 | 4 | 4 | 54 | OIA | 160
WEB | DEVOLUÇÃO | 4 | 2 | 40 | 4 | 4 | 54 | DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA | 40
WEB | REQUISIÇÃO | 4 | 2 | 80 | 4 | 4 | 94 | TOTAL | 2886
WEB | RELATÓRIOS | 4 | 2 | 120 | 4 | 4 | 134
WEB | ESTOQUE | 4 | 2 | 160 | 4 | 4 | 174
COLETOR | CONSULTA | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 50
COLETOR | ASSOCIAÇÃO | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 50
COLETOR | RECEBIMENTO | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 50
COLETOR | TRANSFERÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 50
COLETOR | MOVIMENTAÇÃO | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 50
COLETOR | ARMAZENAGEM | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 50
COLETOR | SEPARAÇÃO | 4 | 2 | 80 | 2 | 2 | 90
COLETOR | EXPEDIÇÃO | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 50
COLETOR | QUARENTENA | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 50
COLETOR | INVENTÁRIO | 4 | 2 | 80 | 2 | 2 | 90
GERAL | CADASTROS | 4 | 2 | 120 | 2 | 2 | 130
GERAL | MIDDLEWARE | 4 | 2 | 80 | 2 | 2 | 90
GERAL | SINCRONIZAÇÃO | 4 | 2 | 80 | 2 | 2 | 90
|  | 116 | 58 | 2160 | 90 | 90 | 2514