## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | DBA | C. Log | C. Embal. |  | Desloc. Dias | Atividades no cliente
Reunião de Kick Off | 16 | 8 | 8
Definição dos Tags para os SS (Aquisição) |  |  | 4
Levantamento e Especificação Funcional
Aceite de Especificação Funcional |  | 4
Customizações/Desenvolvimento
Validação de Massa de Dados fornecida pelo cliente
Modelagem de parametrização do Banco de Dados
Documentação dos Treinamentos |  | 40 | 40
Documentação do Sistema
HOMOLOGAÇÃO (sugestão no laboratório)
Instalação do Kairos - Ambiente de Homologação |  | 20
Especificação Funcional |  | 116
Instalação do NOC - Ambiente de Homologação |  | 20
Testes Integrados |  | 90
Validação em ambiente de Homologação |  | 90
Montagem de ambiente de produção |  | 40
Validação de Banco de Dados |  | 58
Processo de Cadastro |  | 120
Processo de Recebimento |  | 120
Processo de Identificação / Associação |  | 40
Processo de Inspeção |  | 120
Processo de Armazenagem / WMS |  | 160
Processo de Movimentação / Transferencia |  | 160
Processo de Requisição de Materiais |  | 80
Processo de Separação |  | 160
Customizações Middleware |  | 160
Processo de Troca / Devolução |  | 80
Processo de Varejo |  | 40
Processo de Expedição |  | 120
Processo de Consultas Gerais |  | 40
Processo de Inventário |  | 200
Processo de Emissão de Relatórios / Cockpit |  | 240
PCP / Compras / Estoque |  | 320
Stress Test |  | 40
Treinamento |  | 48
Manual do Sistema |  | 40
Aceite |  | 4
SEÇAO DE SUPRIMENTOS
(3 AP´S, 5 3190Z, 1 ESTEIRA, 1 Leitor RFID, 3 DS9808, 1 RZ400, 1RFS6000)
Site Survey RF
Site Survey RFID Bens de Consumo ( X itens diferentes)
Site Survey RFID Bens Permanentes ( X itens diferentes)
Relatório de SS
Ativação/Configuração dos Equipamentos
Instalação do Kairos - Ambiente de Produção
Instalação do NOC - Ambiente de Produção
Supervisão de Infra Estrutura
Testes Integrados
Validação de Banco de Dados
Validação em ambiente de Produção
Ajustes
Treinamento Gestor
Treinamento Operacional
OIA (10 dias)
Aceite
SEÇAO P4 - DITEL
(3 AP´S, 5 3190Z, 1 ESTEIRA, 2 Leitores RFID, 3 DS9808, 1 RZ400)
Site Survey RF
Site Survey RFID Bens de Consumo ( X itens diferentes)
Site Survey RFID Bens Permanentes ( X itens diferentes)
Relatório de SS
Ativação/Configuração dos Equipamentos
Instalação do Observer - NOC
Supervisão de Infra Estrutura
Testes Integrados
Treinamento Gestor
Treinamento Operacional
OIA (4 dias)
Aceite
SEÇAO P4 - OUTRAS UNIDADES (3 Start Ups)
(1 AP´S, 5 3190Z, 1 DS9808)
Site Survey RF
Site Survey RFID Bens de Consumo ( X itens diferentes)
Site Survey RFID Bens Permanentes ( X itens diferentes)
Relatório de SS
Ativação/Configuração dos Equipamentos
Instalação do Observer - NOC
Supervisão de Infra Estrutura
Testes Integrados
Treinamento Gestor
Treinamento Operacional
OIA (6 dias)
Aceite
LABORATÓRIO
(1 AP, 1 3190Z,1 Leitor RFID, 1 DS9808, 1 RZ400, 1 Esteira)
Site Survey RF
Site Survey RFID Bens de Consumo ( X itens diferentes)
Site Survey RFID Bens Permanentes ( X itens diferentes)
Relatório de SS
Ativação/Configuração dos Equipamentos
Instalação do Observer - NOC
Supervisão de Infra Estrutura
Testes Integrados
Treinamento Gestor
Treinamento Operacional
OIA
Aceite
Manutenção Pós Go Live
Reuniões de acompanhamento/gerenciamento | [7 empty] | 0
| 16 | 2778 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20% GP | 566
15% GP | 424.5
10% GP | 283
Resumo Geral
Perfil | H/h (Custo) R$ | Total (R$)
GP | 70 | 1120 |  |  |  | Serviços
Analista PL. | 55 | 152790
Eng. PL | 55 | 2860 |  |  |  | PV | 80000
DBA - ORACLE | 100 | 0 |  |  |  | PC | 156770
Consultor Logístico | 100 | 0 |  |  |  | Margem | -91.37%
Consultor de Embalagem | 100 | 0
Desloc. Dias | 120 | 0
156770