## SP REVISADA
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
ESPECIFICAÇÃO |  | 24
IMPRESSÃO E REIMPRESSÃO DE ETIQUETA RFID |  | 24
CONTROLE DE ENTRADA DE MATERIAIS NO ESTOQUE EM SP |  | 40
CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAIS COM COLETORES DE DADOS RFID EM SP |  | 40
CONTROLE DE ENTRADA DE MATERIAIS NO ESTOQUE NO RJ |  | 40
CONTROLE DE SAÍDA DE MATERIAIS COM COLETORES DE DADOS RFID NO RJ (reutilizar 5) |  | 16
CONTROLE DE ENTRADA DE MATERIAIS COM COLETORES DE DADOS RFID EM SP |  | 40
INVENTÁRIO RFID |  | 80
Teste Integrados |  | 40
Homologação |  | 40
Material de Treinamento |  | 8
Treinamento |  | 16
Acompanhamento |  | 40
GESTÃO DO PROJETO | 44.8
| 44.8 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% GP | 89.6
15% GP | 67.2
10% GP | 44.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 8960
Desenvolvedor | 150 | 67200
Eng. PL | 140 | 0
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 0
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 76160 | Preço de Venda
|  | 76160 | total

## RJ REVISADA
Atividades | GP | Desenvolvedor | Eng. PL | Engenheiro Sr | Analista Sr. | DBA | Terceiros
Especificação |  |  |  |  | 0
Customizações Middleware RFID |  | 0
Teste Integrados |  | 0
Homologação |  | 0
Material de Treinamento |  | 0
Treinamento |  | 16
Acompanhamento |  | 40
GESTÃO DO PROJETO | 5.6
| 5.6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% GP | 11.2
15% GP | 8.4
10% GP | 5.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 200 | 1120
Desenvolvedor | 150 | 8400
Eng. PL | 140 | 0
Engenheiro Sr | 180 | 0
Analista Sr. | 180 | 0
DBA | 200 | 0
Terceiros | 18.75 | 0
|  | 9520 | Preço de Venda
|  | 7500 | MiddlewareLite
|  | 17020 | total