## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Terceiros | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 16 | 8 | 8 | 8
Site Survey |  |  | 40
Relatório de Site Survey |  |  | 24
Configuração dos coletores
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS |  | 80
MODELAGEM DE INTERFACES |  | 80
DOCUMENTAÇÕES
ATAS DE REUNIÃO (12) |  | 12
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (27) |  | 27
LIÇÕES APRENDIDAS (28) |  | 28
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE TÉCNICA (1) |  | 1
RELATÓRIO DE PROJETO (1) |  | 24
LISTA DE REQUISITOS (3) |  | 24
LISTA DE ITENS DE INFRAESTRUTURA (2) |  | 16
JUSTIFICATIVA DE HW E SOFTWARE (1) |  | 4
LISTA DE PERFIS (1) |  | 1
RELATORIO DE IMPACTO (2) |  | 16
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO (2) |  | 16
PLANO DE ACEITAÇÃO (2) |  | 2
PLANO DE TREINAMENTO (1) |  | 8
PLANO DE TESTES (1) |  | 40
DOCUMENTO DE ACEITAÇÃO (2) |  | 2
FORMULARIO DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO (2) |  | 1
LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO (2) |  | 1
PLANO DE IMPLANTAÇÃO (2) |  | 32
BANCO DE CONHECIMENTO |  | 8
DICIONARIO DE DADOS |  | 4
GIM - WEB |  | 200
GIM - SORTER |  | 120
GIM - COLLECT |  | 160
GIM - XFACE ERP |  | 120
GIM - TRANSITION |  | 120
GIM - CONTINGENCY |  | 120
GIM - RETROFIT |  | 80
INTERFACE - SGH |  | 80
TESTES INTEGRADOS |  | 120 | 40
EXECUÇÃO DO PLANO DE TESTES | 8 | 40 | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 16 | 16
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÕES |  | 40 | 40
ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO ESTEIRA |  |  | 40
ARQUITETO DE INFRAESTRUTRA DE SERVIDORES |  |  |  | 80
CONSULTORIA DBA |  |  |  | 80
STRESS TEST |  | 40 | 40
OPERAÇÃO ASSISTIDA |  | 80 | 80
Acompanhamento | 410
| 434 | 1795 | 368 | 168 | 0 |  | 0
20% GP | 432.6
15% GP | 324.45
10% GP | 216.3
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 65100
Analista PL. | 105 | 188475
Eng. PL | 105 | 38640 |  |  | Dólar | 1.8
Terceiros (Consultoria) | 150 | 25200
Desloc. Dias | 120 | 0
317415

## Plan1
CADASTRAMENTO