## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 8
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
VALIDAÇÃO DE ARQUIVOS VOICE LINK |  | 40
CONSTRUÇÃO (Customização) |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 24
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO |  | 24
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ |  | 24
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
Acompanhamento | 49
| 57 | 384 | 0 | 0 | 0
20% GP | 76.8
15% GP | 57.6
10% GP | 38.4
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 8550
Analista PL. | 105 | 40320
Eng. PL | 105 | 0
Desloc. Dias | 120 | 0
48870