## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | DBA | Desloc. Dias | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 8
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 80
CRIAÇÃO DO MODULO DE ABASTECIMENTO |  | 160
CUSTOMIZAÇÃO MÓDULO SEPARAÇÃO + RELATÓRIOS |  | 240
TESTES INTEGRADOS (3 ERPs) |  | 120
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO (3 plantas) |  | 40
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40
OIA (3 plantas) |  | 120
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 40
DBA (MIGRAÇÃO ORACLE PARA SQL SERVER 2008 E CONSULTORIA) |  |  | 40
Acompanhamento | 145
| 153 | 992 | 40 | 0 | 0
20% GP | 206.4
15% GP | 154.8
10% GP | 103.2
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 22950
Analista PL. | 105 | 104160
DBA | 200 | 8000
Desloc. Dias | 120 | 0
135110