## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE DADOS |  | 24
CONSTRUÇÃO |  | 400
MONTAGEM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 24
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO |  | 8
MONTAGEM AMBIENTE PRODUÇÃO |  | 8
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 16
REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO | 66.8
| 70.8 | 668 | 0 | 0 | 0
20% GP | 133.6
15% GP | 100.2
10% GP | 66.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 10620
Analista PL. | 105 | 70140
Eng. PL | 105 | 0
Desloc. Dias | 120 | 0
80760

## Plan1
recebimento | 80
armazenagem | 80
separação | 80
carregamento | 80
movimentação | 80