## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | DBA | Desloc. Dias | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 8
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
CUSTOMIZAÇÃO MÓDULO SEPARAÇÃO + RELATÓRIOS |  | 160
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 40
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO |  | 8
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
DBA (MIGRAÇÃO ORACLE PARA SQL SERVER 2008 E CONSULTORIA) |  |  | 24
Acompanhamento | 68.4
| 76.4 | 432 | 24 | 0 | 0
20% GP | 91.2
15% GP | 68.4 |  |  |  |  | 81620
10% GP | 45.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 11460
Analista PL. | 105 | 45360
DBA | 200 | 4800
Desloc. Dias | 120 | 0
61620