## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF |  | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
MODELAGEM DE DADOS |  | 10
CONSTRUÇÃO |  | 176
MONTAGEM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO |  | 16
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 0
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 16
TREINAMENTO |  | 16
MONTAGEM AMBIENTE PRODUÇÃO |  | 16
OIA |  | 16
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 16
| 40.6 | 406 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 81.2
15% GP | 60.9
10% GP | 40.6
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 6090
Analista PL. | 90 | 36540
Eng. PL | 90 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
42630