## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 4
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 24
VALIDAÇÃO DE ARQUIVOS VOICE LINK |  | 40
CUSTOMIZAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO VOICE LINK |  | 160
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
STRESS TEST |  | 16
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 24
TREINAMENTO |  | 16
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 16
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
DBA |  |  | 16
Acompanhamento | 40
| 48 | 484 | 16 | 0 |  | 0
20% GP | 100
15% GP | 75
10% GP | 50
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 7200
Analista PL. | 105 | 50820
DBA | 200 | 3200 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
61220