## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | DBA | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 8 | 8
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 40
CRIAÇÃO MODULO DE ABASTECIMENTO |  | 200
CRIAÇÃO MÓDULO DE CONFERÊNCIA |  | 80
CUSTOMIZAÇÃO MÓDULO SEPARAÇÃO + RELATÓRIOS |  | 240
TESTES INTEGRADOS |  | 40
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST |  | 80
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 32
TREINAMENTO |  | 24
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40
OIA |  | 40
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 24
DBA (MIGRAÇÃO ORACLE PARA SQL SERVER 2008 E CONSULTORIA) |  |  | 80
Acompanhamento
| 8 | 928 | 80 | 0 |  | 0
20% GP | 201.6
15% GP | 151.2
10% GP | 100.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 1200
Analista PL. | 105 | 97440
DBA | 200 | 16000 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
114640