## ESFORÇO-PLAN-LUIS
Atividades | GP | Analista PL. | DBA | Desloc. Dias | Atividades no cliente
KICKOFF | 16 | 8
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 80
CRIAÇÃO MODULO DE ABASTECIMENTO |  | 200
CRIAÇÃO MÓDULO DE CONFERÊNCIA |  | 80
CUSTOMIZAÇÃO MÓDULO SEPARAÇÃO + RELATÓRIOS |  | 240
TESTES INTEGRADOS |  | 80
HOMOLOGAÇÃO |  | 80
STRESS TEST |  | 80
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 32
TREINAMENTO |  | 24 |  |  |  | 600
INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ (HOM. / PRD) |  | 40 |  |  |  | 15
OIA |  | 80
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | 40
DBA (MIGRAÇÃO ORACLE PARA SQL SERVER 2008 E CONSULTORIA) |  |  | 96
Acompanhamento | 100
| 116 | 1064 | 96 | 0 | 0
20% GP | 232
15% GP | 174
10% GP | 116
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 17400
Analista PL. | 105 | 111720
DBA | 200 | 19200
Desloc. Dias | 120 | 0
148320