## ESFORÇO
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
KICKOFF | 4 | 4
LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL |  | 16
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS |  | 8
PROCESSO DE CONFERENCIA DE EXPEDIÇÃO RFID |  | 40
PROCESSO DE CONFERENCIA DE RECEBIMENTO RFID |  | 40
PROCESSO DE CHECKPOINT |  | 40
RELATÓRIOS |  | 40
TESTES INTEGRADOS |  | 80
STRESS TEST |  | 16
HOMOLOGAÇÃO |  | 40
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO |  | 8
INSTALAÇÃO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO |  | 8
MATERIAL DE TREINAMENTO |  | 8
TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES |  | 8
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO |  | 24
OIA |  | 24
Acompanhamento
| 4 | 404 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 80.8
15% GP | 60.6
10% GP | 40.4
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 600
Analista PL. | 105 | 42420
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
43020

## SUPORTE
Atividades | GP | Analista PL. | Eng. PL | Desloc. Dias |  | Atividades no cliente
CHAMADOS NIVEL 1 PREVISTOS DURANTE 1 ANO (12 LIGAÇÕES COM TEMPO DE 4 HORAS) |  | 48
CHAMADOS NIVEL 2 (CORREÇÕES) DURANTE 1 ANO (2 CHAMADOS DE 40 HORAS PARA SOLUCIONAMENTO) |  | 80
Acompanhamento
| 0 | 128 | 0 | 0 |  | 0
20% GP | 25.6
15% GP | 19.2
10% GP | 12.8
Resumo Geral
Perfil | H/h (lista) R$ | Total (R$)
GP | 150 | 0
Analista PL. | 105 | 13440
Eng. PL | 105 | 0 |  | Dólar | 1.8
Desloc. Dias | 120 | 0
13440